## Tabelle2
Nr. | Tätigkeit | Soll / Ist | 2024-03-25 | [7 empty] | 2024-03-26 | [7 empty] | 2024-03-27 | [7 empty] | 2024-04-02 | [7 empty] | 2024-04-03 | [7 empty] | 2024-04-05 | [7 empty] | 2024-04-08 | [7 empty] | 2024-04-09 | [7 empty] | 2024-04-10 | [7 empty] | 2024-04-12
|  |  | am | am | am | am | pm | pm | pm | pm | am | am | am | am | pm | pm | pm | pm | am | am | am | am | pm | pm | pm | pm | am | am | am | am | pm | pm | pm | pm | am | am | am | am | pm | pm | pm | pm | am | am | am | am | pm | pm | pm | pm | am | am | am | am | pm | pm | pm | pm | am | am | am | am | pm | pm | pm | pm | am | am | am | am | pm | pm | pm | pm | am | am | am | am | pm | pm | pm | pm
|  |  | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h
IPA-Bericht Teil 1
1 | Zeitplanung und Meilensteine erstellen | Soll
Ist
2 | Grundstruktur der Dokumentation ausfüllen | Soll
Ist
3 | Projektmanagementmethode und Meilensteine deklarieren | Soll
Ist
Meilenstein 1: IPA-Bericht Teil 1 abgeschlossen |  | Soll
Ist
Phase Informieren/Planen
4 | Wissensbeschaffung und Analyse der Umgebung | Soll
Ist
5 | Virtuelle Testumgebung vorbereiten/beschreiben | Soll
Ist
6 | Konfigurationsplan für Grundstufen-Konzept fertigstellen | Soll
Ist
7 | Approval-Meeting planen, Datum und Einladung mit Teilnehmer teilen | Soll
Ist
8 | Testkonzept planen | Soll
Ist
Meilenstein 2: Phase Informieren / Planen abgeschlossen |  | Soll
Ist
Phase Entscheiden
9 | Approval-Meeting Termin und anschliessende Protokollierung | Soll
Ist
10 | Aufbau der Grundschutzstufen | Soll
Ist
11 | Festlegung exterener Hilfestellung | Soll
Ist
Meilenstein 3: Phase Entscheiden abgeschlossen |  | Soll
Ist
Phase Realisieren
12 | Versionsverwaltung einstellen | Soll
Ist
13 | Testumgebung bereitmachen und Installation von WatchGuard-EPDR | Soll
Ist
14 | Einrichten der drei Grundschutzstufen | Soll
Ist
15 | Webzugriffskontrolle einrichten und begründen sowie Active Directory Sync aktivieren | Soll
Ist
16 | Erstellung der Firewall Policies und Begründung | Soll
Ist
17 | Erstellung der Dokumentationen für Operatoren, Techniker und Owner | Soll
Ist
18 | Einrichtung des Blockers für Softwareinstallation und E-Mailabsetzung | Soll
Ist
Meilenstein 4: Phase Realisieren abgeschlossen |  | Soll
Ist
Phase Kontrollieren
19 | Grundfunktionalität des EPDR und der Schutzstufen testen | Soll
Ist
20 | Testfälle: Black-Box Testing | Soll
Ist
21 | Testfälle: White-Box Testing | Soll
Ist
22 | Testfälle: Connectivity Tests | Soll
Ist
Meilenstein 5: Phase Kontrollieren abgeschlossen |  | Soll
Ist
Phase Auswerten
23 | Aktueller Stand des EPDR auswerten/ allfällige Korrekturen vornehmen | Soll
Ist
24 | Erweiterungsmöglichkeiten definieren | Soll
Ist
25 | Abschliessender Vollständigkeitstest | Soll
Ist
26 | Schlusswort notieren | Soll
Ist
Meilenstein 6: Phase Auswerten abgeschlossen |  | Soll
Ist
Sich wiederholende Arbeiten
27 | Dokumentation | Soll
Ist
28 | Expertenbesuch | Soll
Ist
29 | Arbeitsjournal | Soll
Ist
Meilenstein 7: Abgabe der IPA-Dokumentation |  | Soll
Ist
Legende: |  |  |  | Soll |  |  | Ist |  |  | Pufferzeit